西宁市2025年高素质农民培育项目

（农机手技能提升培训专题班）

实施方案

项目主管单位：西宁市农业农村局

项目建设单位：西宁市农业技术推广服务中心

项目实施时间：2025 年7月-2025年12月

编制时间：2025年7月

西宁市2025年高素质农民培育项目

（农机手技能提升培训专题班）实施方案

- 一、项目概况

- （一）项目名称 西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升培训专题班）

（二）项目主管单位 西宁市农业农村局

（三）项目实施单位及负责人

实施单位：西宁市农业技术推广服务中心

负 责 人：李华

（四）项目实施地点

省内培训

（五）项目培育期限

2025年7月-2025年12月

（六）培育内容及规模

培训西宁市农机手技能提升培训专题培训50人。

（七）项目投资概算

项目总投资16.1万元，全部为中央农业相关转移支付资金，占总投资的100%。其中：专题培训农机手技能提升培育50人，人均补贴标准3220元。

- 二、项目编制依据

1.青海省农业农村厅关于印发《2025年高素质农牧民培育工作方案》的通知（青农科〔2025〕97号）。

2.青海省农业农村厅关于印发《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》和《高素质农民培育规范（修订）》的通知。

3.青海省财政厅关于提前下达2025年农业相关转移支付资金预算的通知（青财农字〔2024〕1866号）。

4.青海省农业农村厅关于下达2025年部分农业相关转移支付资金任务清单的通知（青农财〔2025〕96号）。

- 三、目标任务

全市计划培育农机手技能提升专题培训班，围绕提升农机作业服务质量，聚焦主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，着力培养一批高素质农机手、农业生产无人机飞手。在机械化措施促进粮油作物大面积单产提升重点环节以及机收减损等方面，因地制宜开展农机手技能提升培训。其中，面向专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，突出粮油作物高质量机播、机收减损、低空经济场景应用和农机安全生产等技术技能，开展实操实训。同时根据学员需求，沟通市级农机管理机构，开展理论知识、驾驶操作考试合格后办理相关驾驶证件，为农机手持证上岗筑牢安全根基。

- 四、实施内容

（一）培训对象及培训计划

严格按照农业农村部农村社会事业促进司《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》《高素质农民培育规范（修订）》《青海省农牧民培育管理办法》要求，瞄准关键环节、精心组织，并结合西宁市本级当前农业农村人才队伍建设要求、农民需求和培育谋求计划，针对性制定高素质农机手专题培训50人。培育学员涵盖具备农民身份的专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，从事农业生产的农机专业合作社、具有驾驶需求，年龄在18岁-60岁的农民群众。

（二）培训内容与课程设置。结合实际按照“综合素养课、专业技能课、能力拓展课”三类建立模块化课程体系。

西宁市农机手技能提升培训专题班总学时80学时（不含报到、返程时间），每学时45分钟，每天不超过8学时。综合素养课8学时，专业技能课72学时（理论教学32线上、实践教学24学时、能力拓展课16学时）待全部专业技能培训课程结束后应进行课程考核。

1、综合素养课（8学时）。将习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观以及党的“三农”路线、方针、政策作为的首要内容，并将铸牢中华民族共同体意识教育纳入综合素养课。设置农机驾驶证与年检流程、道路行驶安全规定，职业素养和文化素养类等课程，包括“开班第一课”（明确培训意义，提升学员学习主动性。掌握农机操作安全规范与基础维护知识。树立现代化、智能化农机应用意识。强调农业机械化的重要性及政策支持）。

2、专业能力课（72学时）

2.1基础知识32课时。农机具结构与原理（拖拉机、收割机、播种机等常见农机的结构）；农机类型与功能（耕整地机械、种植机械、植保机械、收获机械等）；智能化农机（GPS导航、自动驾驶、精准作业系统）；安全法律法规与标准（农业机械安全监督管理条例及地方性法规）等知识开展培训。

2.2实操实训24学时。主要包括田间作业、场地驾驶操作、道路驾驶操作、植保无人机驾驶操作等内容。根据作物类型和地块条件，开展调整农机参数（如：播种机行距、收割机割台高度）、耕地深度控制、播种量调节、农药喷洒均匀性等精细化农机实操技术。

2.3能力拓展课（16学时）。通过维护与故障诊断、新技术应用示范，新型农业机械操作技能、人员伤亡应急能力展示等，提升作业效率，减少安全事故。

（四）培训方式。采取课堂教学、实践教学、观摩交流、跟踪服务等多种形式开展培训。

（五）培训要求。

1.授课师资。培育师资应具备相应课程的专业条件，优先从省级“共享师资库”调用承担教学，“开班第一课”与培训班主题相符的主管单位人员讲授，实践教学和能力拓展吸纳农业企业、农机专业合作社“土专家”等参与实践教学。

2.培训教材教案。培育机构严把教材质量关，经主管部门审核，选用规范、先进、实用的教材，优先选用农业农村部、教育部规划教材和省编农牧民教育培训系列教材中选用。

3.实践教学及能力拓展。根据培训主题及培训内容选用一批产业发展形势好、示范带动能力强、设施完善农机作业合作社和农机化作业基地、农技推广基地等开展实践性教学，满足实习实训需要。

- 4.跟踪服务。采用技术指导、政策推介、发展帮扶、组织交流互助、组织参加与培育主题相关的展会和技能竞赛等形式对参训学员开展不少于2次的跟踪服务，根据学员需求和实际产业发展现状，针对性匹配相关技术理论，组织专家进行一对一现场实训跟踪服务，随时积极对接专家解决实操问题。跟踪服务人数不少于培训班总人数的30%（跟踪服务环节的课时不能纳入总学时）。

- 五、资金使用与管理

（一）资金使用

项目预算总投资16.1万元，资金使用计划见下表（资金预算详见附件2）

资金使用计划表

| 培训类型 | 补助 标准 （ 元/ 每人） | 培训 人数 （人） | 培训 经费 （ 万 元） | 总 学 时 | 培训学时 |  |  |  | 线上 培训 学时 | 跟踪 服务 学时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合素养 | 理论教学 | 实践教学 | 能力拓展 |  |  |  |
| 专题培训 | 3220 | 50 | 16.1 | 80 | 8 | 32 | 24 | 16 | 0 | 0 |  |

（二）资金管理

- 项目资金按照“谁使用谁负责”的原则，专款专用，主要用于支付高素质农牧民培育计划实施的需求摸底、课堂教学、实践教学、交流观摩、教材购置、跟踪服务、总结评价等培育环节必须费用和验收费用。培育费中不得列支招投标费用、审计费用和第三方评估等，应从公用经费中列支，不得给培育对象发放补助。培育费用按照农业农村部农村社会事业促进司《高素质农民培育项目管理工作规程（试行）》《高素质农民培育规范（修订）》（农社综函〔2025〕15号）和省农业农村厅《青海省农牧民培育管理办法》（青农科〔2024〕239号）执行。课堂教学日均费用一般不高于当地干部培训标准。实践教学和跟踪服务服务应按实际支出。加快资金支付进度，提高使用效能。根据项目实施进度制订详细的资金使用计划，按照国库统一支付原则进行使用管理，并接受各级政府部门监督检查、专项审计和绩效考评，资金拨付按照与培训机构双方签订的合同，根据实施进度进行支付，确保资金使用合理、合规、合法。

六、效益指标

- （一）社会效益指标。通过专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，从事农业生产的农机专业合作社、具有驾驶需求的农民农机手技能提升专题培训。一是助力守牢国家粮食安全底线，稳住农业基本盘。本次培训重点对从事农业生产的农机手、农机大户和农机作业服务组织50人，针对全产业链环节的农业机械关键技术进行集中培训，从思想认知、发展思路、发展模式、市场信息、技术应用推广等多个角度不断巩固和提升粮食生产者的大食物发展观，稳定安全生产能力，做大做强粮食产业。围绕提升农机作业服务质量，聚焦主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，着力培养一批高素质农机手、农业生产无人机飞手。在机械化措施促进粮油作物大面积单产提升重点环节以及机收减损等方面，因地制宜开展农机手技能提升培训。其中，面向专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，突出粮油作物高质量机播、高效飞防植保、机收减损、农机抗灾救灾、低空经济场景应用和农机安全生产等技术技能，开展实操实训和作业演练。二是提升粮油单产水平和新型农机具使用，加快实现乡村振兴目标。对西宁市专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人进行集中培训，深入学习粮油安全经验、理念、机制，为因地制宜推进乡村建设、通过农机化使用水平和乡村产业发展提供经验借鉴。

（二）可持续影响指标。按照培训班不少于30%的学员的后期跟踪服务和产业技术指导，持续推进创业创新理念落地指导和技术应用推广，加快提升高素质农民农机具实操水平，有效提高农民综合素质、推进乡村振兴的先导性、基础性和内源性因素。

- （三）服务对象满意度指标。在“云上智农APP”完成在线评价的学员比例达到90%以上，学员综合满意度（学员对培训效果、组织管理、师资、基地等评价打分）达到90%以上。

# 七、实施进度安排

（一） 总体进度安排

- 2025年市本级高素质农民培育项目，具体实施进度计划安排如下：

- 7月培育方案编写、上报审核及培训机构遴选工作；

- 8月根据培训专业确定培训班，落实学员，分派班主任、制定培训课目和管理制度等开班前的准备工作；按教学计划实施培训，根据课程设置完成课堂教学及信息录入工作。包括综合素养、专业技能、能力拓展等教学内容。

- 9-10月完成档案归整及项目总结等工作。

（二）开班计划安排

# 专题班计划开班时间：2025 年8 月

八、保障措施

# （一）组织管理

- 1.工作机构。为确保2025年西宁市高素质农民教育项目（西宁市农机手技能提升培训专题班）工作顺利实施，成立领导小组、实施小组和监督小组。

- 领导小组由分管副局长任组长，领导小组的职责是负责项目监督管理，方案审核、培育任务等方面统筹指导和协调。项目实施小组组长由农业技术推广服务中心主任担任，项目实施小组负责方案编制、摸底调研、学员遴选、教学带班、典型宣传、档案归整、绩效评价、总结验收、后跟踪服务指导、财务审计、学员安全责任、系统录入，并在领导小组和监督小组的监督指导下以询价方式开展遴选培训机构等工作。项目监督小组由局分管财务副局长担任，监督小组的职责是项目实施全过程监督管理、培育资金使用审核监督、对第三培训机构遴选程序进行监督。

- 项目领导小组：

- 组  长  黄玉珍    西宁市农业农村局副局长

- 成  员  姜胜利    西宁市农业农村局农村科科长

- 李  华    西宁市农业技术推广服务中心主任

- 王  芳    西宁市农业农村局农村科

- 项目实施小组：

- 组  长：李  华    负责项目实施及全面协调工作。

- 副组长：张迎春    负责项目实施。

- 成  员：杨立城    负责项目实施。

- 解延秀    负责项目实施。

- 马玉芬    负责档案管理、信息报送等工作。

- 马  勇    负责学员系统录入、安全管理工作。

- 项目监督小组：

- 组 长   黄玉珍    西宁市农业农村局副局长

- 副组长   韩丽梅    西宁市农业农村局计财科科长

- 成  员   马文桂    西宁市农业农村局计财科

# （二）项目管理

## 1.班级管理

- 每个班教员配备 1-2人，选配班主任和分组长，明确职责分 工，签订《教师外出带班安全责任协议》和《班主任工作职责》。班主任做好学员管理工作，并配合授课教师对教学活动进行管 理，做好开班、培训、评价、结业等各环节的安排部署，建立班 级管理制度。

## 2.绩效管理

- 依托“全国农业科教云平台”和“云上智农”，对培训教师、培训基地、培训班组织和培训效果进行线上考核，不断提高线上考核覆盖面。对标当地粮食安全党政同责考核中的农牧民教育培训指标任务，采取切实措施提高参训农牧民满意度。要求完成在线评价学员比例和学员综合满意度（学员对培训效果、组织管理、师资、基地等评价打分）均达到90%以上。加强信息化管理，原则上以培训班为单元，实现培训班次和学员信息100%上网，确保培训过程全程可追溯。按照省农业农村厅绩效考核指标开展年度绩效评价工作。

## 3.跟踪管理

- 根据每个学员的跟踪服务需求，发挥师资库作用，建立“专家+指导老师+班主任+服务学员”后跟踪服务管理机制，每个班按照30%的学员开展不少于2次的跟踪服务。

## 4.档案管理

- 根据《关于规范培训档案、县级绩效考评指标及认定证书的 通知》文件要求，按班次建立规范完整的培训档案，包括开班申 请、文书文件、培训计划、教学方案、教材、师资信息、学员台 帐、点名考勤、学员满意度测评表、考核评价资料、跟踪服务记 录、财务档案、影像资料及其他资料。同时健全完善培训台账， 按照真实、完整、规范建档的要求，参照省级年度农牧民教育培训绩效考评指标体系，按照不同培训类型做好年度培训台账的整 理和装订。

## 5.验收管理

- 项目实施完成后，由西宁市农业技术推广服务中心负责全面自评总结，并委托审计部门进行专项审计，按照层级管理部门要求完成验收评价和绩效考评工作，全过程加强项目管理，确保项目实施成效。

## 6.宣传管理

- 组织培训培育工作宣传力度，及时总结挖掘培育过程中形成的好经验、好典型、好模式，及时按程序向“中国农村远程教育网”、青海省电视台、青海日报、青海省农业农村信息网等新闻媒体报送。同时，省农业广播电视学校与各地联系，收集各地可复制可推广的好经验、好典型、好模式纳入“典型经验库”，供全省高素质农牧民培育参考借鉴。及时总结培育工作的经验，查找存在的问题，不断完善工作措施，在培育计划完成后形成书面总结报告。

九、附件材料

- 1.西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升

- 培训专题班）基本情况表

- 2.西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升

- 培训专题班）资金预算明细表

- 3.西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升

- 培训专题班）绩效目标申报表

附件1：

西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升

培训专题班）基本情况表

| 项目 | 基本情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升培训专题班） |  |
| 承担单位 | 西宁市农业农村局 |  |
| 负责人 | 杨秀玲 |  |
| 建设单位 | 西宁市农业技术推广服务中心 |  |
| 负责人 | 李华 |  |
| 期 限 | 2025年7月-2025年12月 |  |
| 预算投资 | 16.1万元 |  |
| 建设规模 | 培育高素质农机手50人 |  |
| 建设内容 | 围绕提升农机作业服务质量，聚焦主要粮油作物耕种管收机械化作业环节，着力培养一批高素质农机手、农业生产无人机飞手。在机械化措施促进粮油作物大面积单产提升重点环节以及机收减损等方面，因地制宜开展农机手技能提升培训。其中，面向专业农机手、农机大户和农机作业服务组织带头人，针对粮油作物高质量机播、机收减损等重要机械化技术、农业法律法规与农业产业政策、农机驾驶操作与管理法律法规、农机事故预防与应急处置及安全生产规范、高效飞防植保、农机抗灾救灾、低空经济场景应用等技术技能，开展实操实训和作业演练等课程，专题班共培训50人。 |  |
| 效益指标 | 1.社会效益：项目共培育农机手技能提升农机手50人，主要是通过培育，使学员不仅要懂技术，还要会技能，也是推进农业机械化转型升级、助力乡村振兴的重要举措。 2.可持续影响效益：通过培训切实解决当前农业生产中农业机械化水平不高，开展专业农机手专题培训，旨在提高农机手技能水平和职业素质，促进农机作业标准化、规范化发展，助力粮油作物单产提升、丰产丰收。 |  |

附件2：

西宁市2025年高素质农民培育项目（农机手技能提升培训专题班）预算明细表

| 序号 | 支出项目 | 资金 （万元） | 资金使用明细 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 餐饮住宿费用： | 11 |  | 全程10天 |
| 1 | 餐饮费 | 5 | 10天*50人*100元/人=50000元 |  |
| 2 | 住宿费 | 6 | 10天*50人*120元/人=60000元 |  |
| （二） | 理论培训费用： | 2.0 |  | 理论培训及考核5天 |
| 1 | 理论教师授课费 | 1.0 | 5天*2000元=10000元 |  |
| 2 | 培训场地租赁费 | 1.0 | 5天*2000 元=10000元 |  |
| （三） | 实操及观摩交流费用： | 1.05 |  | 实操及观摩交流3天 |
| 1 | 实操及观摩交流费 | 0.45 | 50人*3天*30元/人=4500元 |  |
| 2 | 实训交通费 | 0.6 | 3天*2000元=6000元 |  |
| （四） | 能力拓展费用： | 0.7 |  | 能力拓展2天 |
| 1 | 能力拓展授课费 | 0.3 | 50人*2天*30元/人=3000元 |  |
| 2 | 能力拓展交通费 | 0.4 | 2天*2000元=4000元 |  |
| （五） | 教材购置费 | 0.6 | 50人*4本*30元/人=6000元 |  |
| （六） | 学习用品费 | 0.15 | 50人*30元/人=1500元 |  |
| （七） | 跟踪服务 | 0.1 | 1000元 |  |
| （八） | 总结评价档案装订 | 0.5 | 5000元 |  |
| 合计 |  | 16.1 |  |  |

注：以实际发生费用为准，资金可统筹使用。

附件3：

| 绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2025年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2025年西宁市高素质农牧民培育项目（农机手技能提升培训专题班） |  | 项目负责人及电话 | 李华18997335088 |  |
| 主管部门 |  | 西宁市农业农村局 |  | 实施单位 | 西宁市农业技术推广服务中心 |  |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 16.1 |  |  |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 16.1 |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总 体 目 标 | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 在西宁市遴选并培育高素质农民50人（西宁市农机手技能提升培训专题班50人 ）。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 农机手技能提升培训专题班 |  |  | 50人 |
|  |  | 质量指标 | 培训人员在线评价率 |  |  | ≥90% |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 |  |  | 2025年6月-2025年12月 |
|  |  |  | 经营管理型 |  |  | 人均3220元 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 农牧民的农业生产技能 |  |  | 提高 |
|  |  |  | 农民生产经营规模化、标准化、专业化生产、集约化、辐射带动 |  |  | 明显提高 |
|  |  |  | 受益建档立卡学员数 |  |  | ≥50人 |
|  |  |  | 农民综合素质 |  |  | 有效提升 |
|  |  |  | 农民经营管理能力 |  |  | 有所提高 |
|  |  |  | 农民创业创新能力，视野拓展人数 |  |  | 明显提高 |
|  |  |  | 农业增效 |  |  | 明显提升 |
| 绩 效 指 标 | 效益指标 | 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 按照每个培训班不少于50%的学员进行不少于2次的后期跟踪服务和产业技术指导。 |  |  | ≥50人 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受在“云上智农 APP”完成在线满意 度评价的学员比例和学员综合满意度达到90%以上。 |  |  | ≥90% |