佛山市农业农村局关于公开遴选佛山市2025年

高素质农民培育-专题培训项目

实施机构的通知

各有关高素质农民培育基地：

根据省农业农村厅《关于印发<2025年广东省高素质农民培育工作实施方案>的通知》（粤农农函〔2025〕784号）、《佛山市2025年高素质农民培育实施方案》（佛农农函〔2025〕59号）要求,为高标准、高质量完成好我市2025年度高素质农民培育-专题培训任务,现拟按有关条件和程序遴选项目实施机构,有关事项通知如下:

一、目标任务

经省农业农村厅同意，2025年我市计划开展渔船船东船长安全生产、农机手技能提升以及乡土文化能人等3个专题培训班，共计划培育高素质农民303名。其中，农机手技能提升专题41名；渔船船东船长安全生产专题162名；乡土文化能人专题100名。

一是渔船船东船长安全生产专题培训。聚焦渔业安全生产全链条关键环节，重点强化安全意识和应急处置核心能力。培训内容涵盖安全生产法律法规、专业技术技能、风险隐患自查、应急逃生处置等关键领域，旨在切实提升渔船船东船长的安全生产主体责任意识和突发事件应对能力。举办3个班次，共培训不少于162人，按照不超过500元/人/天标准，培训不少于12天，计划12月中旬前完成。

二是农机手技能提升专题培训。面向专业农机手、农机大户及农机作业服务组织带头人以及有意从事农机作业的农业从业人员，课程设置聚焦粮油作物高质量机播（含水稻机械化移栽）、高效飞防植保、机收减损、农机抗灾救灾、低空经济农机应用技术及农机安全生产等关键技术领域，强化实操实训与作业演练，着力提升关键环节农机作业质量与效能水平。举办1个班次，培训不少于41人，不超过500元/人/天标准，培训不少于12天，计划11月底前完成。

三是乡土文化能人专题培训。精准遴选深耕乡土、具备文化技艺专长的农民文化骨干及农文旅融合领域从业者，依托重要农业文化遗产地、村艺工坊、精品民宿等载体，因地制宜实施定制化专题培训，着力培育乡村文艺创作骨干、乡土文化传播使者及农文旅融合型产业带头人。举办2个班次，共培训不少于100人，不超过500元/人/天标准，培训不少于12天，计划11月底前完成。

二、申报条件

申请承担专题培育任务的机构应当符合以下条件:

(一)已列入省农业农村厅2025年认定的高素质农民培训基地（综合类），培育专题与本次拟举办的培训班一致。

(二)拥有稳定的教学场所及教学设施设备,具备培育必需的教学、实践、管理和跟踪服务条件。

(三)拥有专职教学管理人员和与培育主题相匹配的专兼职师资。

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

符合条件的培训机构可以按专题申请承担多个培训任务，以上3个专题可兼投兼中。

三、申报程序

根据省农业农村厅文件规定，本次公开遴选按照“各培育机构自主申报-农业农村部门初步审核-组织专家召开评审会，择优遴选符合资质条件的单位承担相应的培育任务-评审结果呈报党组会议审议”的流程进行。

(一)培育机构自主申报。符合条件的培训机构向我局提交《申报书》(附件1)、组织实施方案（包括课程设计、师资团队、管理团队、招生方案、具体实施执行计划等）及各项证明材料，于10月14日前报我局市场信息科（邮寄地址：佛山市禅城区岭南大道北12号市府大院11号楼307市场信息科，以收到时间为准；联系人：李先生，0757-83363538）

(二)农业农村部门初步审核。市农业农村局对申报单位的资质条件等进行初步审核，10月15日前确认评审对象。

(三)组织评审。10月17日前组织5名相关领域专家按照评分标准（附件2）进行综合评审，给出承担相应培育任务的机构建议名单。

(四)会议研究。专家评审结果报市农业农村局党组会议审议,确定承担单位名单。

(五)公开结果。确定的项目承担单位名单在我局网站进行公开,接受社会监督。

(六)签订合同。结果公开10个工作日内,签订项目合同书。

四、有关要求

（一）申报单位必须在截止时间前通过邮寄或直接送达的方式将相关申报资料提交到市农业农村局，逾期视为无效申报（以实际签收资料日期为准，不以寄出时间为准）。

（二）经遴选确认的项目承担单位必须对照《广东省高素质农民培育项目验收原则、程序和标准》（附件3）、《2025年广东省高素质农民培育全过程指导目录》（附件4）组织实施好专题培训班，达到绩效考核目标和验收标准方可结算尾款。

附件：1.申报书

2.佛山市2025年高素质农民培育项目评审标准

3.广东省高素质农民培育项目验收原则、程序和标准

4.2025年广东省高素质农民培育全过程指导目录

佛山市农业农村局

2025年9月30日

（联系人：李先生，联系电话：0757-83363538）

附件1

申 报 书

培 训 班 名 称

申请单位（盖章）

填 表 日 期 2025 年 月 日

广东省农业农村厅农村社会事业促进处制

培训班名称
申请数量	省级班数： （个）	人数： （人）
市级班数： （个）	人数： （人）
县级班数： （个）	人数： （人）
总班期数： （个）	总人数： （人）
资金需求	万元
申报条件	一、培育机构基本情况

（围绕申报通知的机构条件进行填报，并附有关资质证明材料）

二、承担类似培训任务情况

（可提供佐证材料）
实施计划	一、培训时间和地点

（时间细化到“月”即可，分段培训的分别说明）

二、课程设置（按班制作课表）

（需细化到每一节课，可附页说明）

三、教师来源及职务职称

（至少提供70%以上的授课老师基本情况，对每位教师逐一说明）

四、管理人员一览表

（需明确信息化系统管理人员1人，项目管理人员3人以上，教学管理人员每班至少2人）。
质量监管措施
联系人
农业农村部门

初步审核意见

（盖章）

2025 年 月 日

联系人： 联系电话：

附件2

佛山市2025年高素质农民培育项目评审标准

序号	评分因素	评分标准	说明
1	实训基地

（10分）	有校外实训基地，实训基地已列入省农业农村厅2025年认定的高素质农民培训基地（专业类）目录，或与综合类基地有长期稳定的合作关系。基地类型性质须与本次拟举办的培训班内容吻合度高，对提升培训效果有明显作用。视实训基地各项条件酌情赋分。	提供实训基地近期的证明材料（服务协议）、近期的实训基地图片、近期的学员基地实训图片（提供的证明材料复印件需加盖单位公章）。
2	管理服务团队（10 分）	1、培训机构拟投入本项目的管理服务团队人员具有农业类或管理类相关专业本科（或以上）学历，每提供一名得1分，本子项最高得4分。

2、投标人拟投入本项目的服务团队人员具有农业类、管理类相关专业的中级（或以上）职称的，每提供一名得2分，本子项最高得6分。	需提供相关人员的毕业证书、职称证书等相关证明资料扫描件及本项目投标截止当月往前倒推6个月内（提供任意1个月）的人员参保证明。以上两项按人数计分，同一人员不同项可重复计分。
3	培训师资（16分）	培训机构为本项目邀请的授课老师应为相应领域具备技术理论和实践能力的教育专家、科研专家、农业技术专家或“农村乡土专家”，专业领域与本次专题培训课程相关。

1.授课符合课程主题需求，授课教师为有相关专业授课背景的院校教师，具备相应技术理论和实践能力的，视师资和课程安排酌情赋分，最高得8分。

2.师资当中正教授、正高职称或研究员以上专家学者比例达40%以上为优秀，按具体提供数量比例赋分6-8分；比例达30%以上为较好，按具体提供数量比例赋分4-5分；比例达20%以上为良好，按具体提供数量比例赋分2-3分；比例达20%以下的为一般，按具体提供数量比例赋分0-1分；	需提供相关人员的职称、职级证书或农村乡土专家认定等相关证明资料扫描件。
4	同类项目业绩经验 (18分)	投标人需具有农业农村类培训项目服务经验，每提供一个得3分。最高得18分。	提供2022年1月1日至今合同关键页扫描件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、含签订合同双方的落款盖章、签订日期等关键页）。
5	项目实施方案 (30分)	根据投标人针对本项目提出的项目实施方案进行评审（包括但不限于教学计划的科学性、培训课程设置与培育需求的匹配度、培训内容与目标的适配性、培训管理体系的系统性与完整性、培训理念的先进性、培训形式的创新性与实用性、考核方式的合理性，以及技术保障措施的完备性（如教学设备支撑、技术团队配置）等）。设置四个评分档次：优秀：25-30分；较好20-24分；一般10-19分，较差0-9分。

根据专题培训班的目标任务制定提供具体细化、可操作性强的项目实施方案，重点须突出教学培训计划和培训过程管理。其中培训管理体系内容包括但不限于全程监管机制（含过程督导、质量把控措施）、档案登记制度（含学员信息、培训记录、考勤考核、满意度评价等规范化管理办法）、食宿条件保障、绩效目标和验收标准保障等。
6	跟踪配套服务 (16分)	根据投标人提供的培训课程外的跟踪配套服务内容进行评审（包括但不限于跟踪服务的周期与方式（如线上指导、实地回访等）、针对性帮扶措施（如对接提供资源、解决技术难题、提供产业发展建议方案等），以及资质技能认证提升（协助申请相关职称、许可证，获得技能认证、资格认证等））。视服务承诺内容及其明确性、可兑现性等评分。	结合培训专题、自身条件和合作资源提供培训课程外的跟踪配套服务专项方案。
总分	100分

附件3

广东省高素质农民培育项目验收

原则、程序和标准

为进一步提升高素质农民培育质效，按照公平、公开、公正的原则，参照农业农村部《高素质农民培育规范》要求及广东省高素质农民培育实施方案，制订广东省高素质农民培育项目验收原则、程序和标准。

一、验收原则

1.省农业农村厅对全省高素质农民培育项目考核验收工作进行指导和督查，对部分地市或县（市、区）工作情况进行抽查，适时将相关情况进行通报。

2.项目主管部门在接到培育机构验收申请后启动验收程序，按有关规定从专家库抽取验收专家开展验收工作。

3.凡是当年为培训班授课收取课酬或有其他情况需要回避的人员，均应主动回避，不得参与当年所有培训班的验收工作，若发现违反此规定，该班次验收结果按无效处理。

4.项目验收未通过的，培育机构必须按专家组意见进行整改，可在10个工作日之后向项目主管单位申请再次验收。

5.培育机构在投标文件和项目实施方案中应合理列出验收专家劳务费等相关费用。

二、验收程序

1.项目承担单位在完成培训后应及时申请验收。

2.主持验收的单位要做好前期准备工作，组织专家进行验收。

3.验收期间，培育机构先汇报项目开展情况，提供验收资料，验收专家组审阅验收材料，就相关情况进行质询。

4.验收专家组根据《高素质农民培育学员信息表》(附件4）名单随机抽取5-10位学员，了解核实培训工作情况，并上网查看培训学员评价综合满意度等相关指标。

5.验收专家组讨论、形成验收意见时，相关人员应回避。

6.验收专家组应严格按照标准，对验收材料逐条核对，认真把关，形成验收意见并签署《高素质农民培育项目验收意见表》（附件5）。

7.对验收不通过的，验收专家组应出具理由和整改意见，告知培育机构，待整改后再申请下一次验收。

三、验收标准

1.培训项目是否经过规范招标，项目主管部门和培育机构是否有签订项目合同并明确各方权责。

2.培育机构是否有结合项目主管部门实施方案制定培训方案，并经项目主管部门认可。

3.培训工作是否按培训课程表执行，是否完成了培育任务人数、规定培训课时数及天数；是否存在弄虚作假。

4.是否组织登陆全国农业科教云平台、“云上智农”APP学习相关课程。

5.是否发放4本以上正规的培训教材资料。

6.是否安排到实训学习基地和电商学习基地参观学习。

7.是否提供1份授课老师精品课程DVD光盘资料。

8.参训学员、师资、基地等信息是否全部录入高素质农民培育信息管理系统。

9.学员评价率是否达到90%以上；学员对培育机构及师资评价满意度是否达到90%以上。

10.档案资料是否齐全、装订成册：

①省年度项目文件、项目主管单位实施方案及相关文件。

②培训方案（含开班计划、课时安排和培训课程表）；

③发放教材学员签收表、PPT课件等；

④培训记录、上课签到表等；

⑤学员身份证复印件、联系电话（手机号）；

⑥课堂、参观、实训现场照片、开展宣传报道资料；

⑦学员考试考核资料和结果、结业证书颁发等情况；

⑧培训班工作总结（是否开设专题、培育人数、取得成效等）；

⑨审计报告

⑩高素质农民培训学员满意度测评情况（学员在中国农村远程教育网上对本期培训班的总评价截图）；

11.每一期培训班在省（市）级或以上主要媒体刊播至少一篇综合性报道。

12.项目资金使用是否符合规定。项目资金安排与所下达的任务指标相匹配，资金使用管理符合国家有关规定和实施方案实际，财务资料完整，会计核算规范，提供规范有效的审计报告。

以下情形有1项的，考核验收不予通过：

1.招标（遴选）不符合《中华人民共和国招标投标法》等规定的。

2.培训方案不符合项目主管部门实施方案或不按培训课程表执行的。

3.实际参训人数少于额定任务数的(参训但不符合条件的人员不列入参训人数统计)。

4.培训课时或天数不够的。

5.学员参与评价率低于90%的。

6.学员对师资或培育机构评价满意度低于90%的。

7.项目资金使用方面明显不合理或未提供规范有效审计报告的。

8.培育机构聘请的教师没有全部在师资信息库注册的。

9.参训学员信息没有全部录入高素质农民培训信息管理系统的。

以下情形有2项的，考核验收不予通过：

1.没有组织登陆全国农业科教云平台、“云上智农”APP学习相关课程。

2.没有发放4本以上教材资料或所发放使用教材为盗版的。

3.没有完成电商学习基地或实训学习基地参观学习任务的。

4.验收档案资料不齐全、没有装订成册的。

5.没有提供至少1个精品课视频资料的。

6.参训学员信息资料不齐全的。

7.培训内容符合省实施方案要求但未提供工作方案的。

附件4

2025年广东省高素质农民培育

全过程指导目录

市或县（市、区）(盖章): 培育班名称：

过程指导	验收结果
第一阶段培训机构名称
培育班培训机构负责人姓名及电话
培育班三个方案经上级审定(是、否)
班主任姓名及电话
班长姓名及电话
落实行政主管第一课授课人姓名及电话
培育班任务人数(人)
培育班实际参加人数(人)
培育班管理人员数量(人)
课堂教学聘请老师人数(人)
下发培训教材(本)
第一阶段课堂教学学时数指标/完成学时数(小时)
第一阶段课堂教学起止时间
第一阶段课堂教学地点
第一阶段课堂教学学员测评优秀满意率%
第一阶段课堂教学验收负责人姓名及电话
第二阶段示范实训基地名称
示范实训基地负责人姓名及电话
第二阶段实训教学学时数指标/完成学时数(小时)
第二阶段实训教学起止时间
第二阶段实训教学地点
第二阶段实训教学学员测评优秀满意率%
第二阶段实训教学验收负责人姓名及电话
微信群名及二维码
国家农民培育信息管理系统累计录入培训对象指标/完成录入数量(人)
国家农民培育信息管理系统当年录入培训对象指标/完成培训任务数量(人)
测评排序第一优秀老师姓名及电话
测评排序第一优秀老师授课题目
测评排序第一优秀学员姓名及电话
测评排序第一优秀学员从事产业及当年纯利润(万元)
第三阶段指导服务单位或组织名称
后续指导服务协议签订(是、否)
后续指导服务单位负责人姓名及电话
培育资金已付款占应付款比例%
培育资金全部付款时间
培育档案纸质及信息库建立(优、良、一般)
系统显示任务完成率%
系统在线评价的学员比例%
线下线上学员综合满意率%
农民教育培训工作本年度是否实施了项目审计
培育班农业农村行政部门验收负责人姓名及电话
培育班财政部门抽查或验收负责人姓名及电话
培育班纪检监察部门抽查或验收负责人姓名及电话
备注：1、此表是绩效考核的重要佐证资料；

2、一班一表；

3、不能按时完成任务的县市区农业农村局来函说明原因；

4、需要说明的其他情况。

统计人 ： 联系电话 ：